## Tabla_Tareas
# | Nombre | Duración | Prioridad | Asignado | Predecesoras | Hitos
1 | Aprobación y alta del activo en sistema | 22 días | Alta | Team leader |  | No
2 | Elaboración de edital técnico | 5 días | Alta | Team leader |  | No
3 | Envío de edital a proveedores para participar en el proyecto | 5 días | Media | Comprador(a) | 2 | No
4 | Solución de dudas técnicas | 11 días | Media | Proveedores | 3 | No
5 | Selección de proveedor | 3 días | Alta | Comprador(a) | 4 | No
6 | Preparación de contrato con área legal | 7 días | Alta | Comprador(a) | 5 | No
7 | Alta del proveedor en sistema para pago | 10 días | Alta | Comprador(a) | 5 | No
8 | Definir el equipo de proyecto | 1 día | Media | Project Manager | 5 | No
9 | Kick-off meeting con proveedor seleccionado | 1 día | Media | Comprador(a) | 8 | No
10 | Hito: Orden de compra realizada | 0 días | Alta | Comprador(a) | 9 | Sí
11 | Programaciòn de 1er anticipo | 12 días | Alta | Comprador(a) | 10 | No
12 | Ajuste del cronograma | 1 día | Media | Project Manager | 11 | No
13 | HITO: 1er anticipo pagado | 0 días | Alta | Tesorero | 11 | Sí
14 | Estudio de sitio | 2 días | Media | Team leader | 9 | No
15 | Diseño de layout y distribución de equipos | 5 días | Media | Team leader | 14 | No
16 | Especificaciones técnicas finales | 3 días | Alta | Team leader | 15 | No
17 | Ingeniería de servicios (vapor, aire, electricidad) | 4 días | Media | Team leader | 16 | No
18 | Plan de instalación y cronograma detallado | 1 día | Media | Team leader | 17 | No
19 | Análisis de riesgos de importación | 1 día | Media | Project Manager | 18 | No
20 | HITO: Diseño Aprobado | 0 días | Alta | Team leader | 19 | Sí
21 | Licitación para instalación de servicios e infraestructura | 20 días | Media | Comprador(a) | 20 | No
22 | HITO: Orden de compra para servicios e infraestructura | 0 días | Alta | Comprador(a) | 21 | Sí
23 | Gestión para pago de 1er anticipo de servicios e infraestructura | 12 días | Alta | Comprador(a) | 22 | No
24 | HITO: 1er anticipo serv e infraestructura pagado | 0 días | Alta | Tesorero | 23 | Sí
25 | Preparación de cimentación y bases (piso) | 21 días | Media | Proveedores |  | No
26 | Instalación de servicios eléctricos (220V/440V) | 5 días | Media | Proveedores | 25 | No
27 | Instalación de líneas de vapor | 5 días | Media | Proveedores | 25 | No
28 | Preparación de conexiones de aire comprimido | 3 días | Media | Proveedores | 27 | No
29 | Instalación de sistemas de drenaje | 5 días | Media | Proveedores | 26 | No
30 | Adecuaciones de espacio y accesos | 4 días | Media | Proveedores | 29 | No
31 | Instalación de sistemas de seguridad | 2 días | Media | Proveedores | 30 | No
32 | HITO: Sitio Preparado | 0 días | Alta | Team leader | 31 | Sí
33 | Gestión para pago 2o anticipo de serv e infraestructura | 12 días | Alta | Comprador(a) | 32 | No
34 | HITO: 2o anticipo pagado serv e infraestructura | 0 días | Alta | Tesorero | 33 | Sí
35 | Gestión entrada última factura de serv e infraestructura | 100 días | Alta | Team leader | 32 | No
36 | HITO: Factura pagada de serv e infraestructura | 0 días | Alta | Tesorero | 35 | Sí
37 | Inicio de fabricación de maquinaria | 1 día | Alta | Proveedores | 13 | No
38 | Control de calidad durante fabricación | 100 días | Media | Proveedores | 37 | No
39 | Inspección intermedia | 5 días | Media | Team leader | 38 | No
40 | Pruebas de fábrica (FAT) | 10 días | Alta | Project Manager | 38 | No
41 | Gestión de 2o anticipo de pago | 12 días | Alta | Comprador(a) | 40 | No
42 | HITO: 2o anticipo linea de salsas pagado | 0 días | Alta | Tesorero | 41 | Sí
43 | Preparación para envío y embalaje | 10 días | Media | Proveedores | 38 | No
44 | HITO: FAT Completado | 0 días | Alta | Project Manager | 43 | Sí
45 | Transporte terrestre a puerto | 2 días | Media | Proveedores | 44 | No
46 | Trámites de exportación en origen | 1 día | Media | Proveedores | 45 | No
47 | Transporte aéreo Origen - Destino | 2 días | Media | Proveedores | 46 | No
48 | Trámites de importación | 5 días | Media | Proveedores | 47 | No
49 | Liberación aduanal | 5 días | Media | Proveedores | 48 | No
50 | Transporte hacia Destino | 2 días | Alta | Proveedores | 49 | No
51 | HITO: Maquinaria entregada a Destino | 0 días | Alta | Proveedores | 50 | Sí
52 | Recepción e inspección de equipos | 1 día | Media | Team leader | 50 | No
53 | Descarga y posicionamiento | 2 días | Media | Team leader | 32 | No
54 | Montaje de equipos | 3 días | Media | Team leader | 53 | No
55 | Conexiones eléctricas y de control | 2 días | Media | Team leader | 54 | No
56 | Conexiones de vapor y aire comprimido | 2 días | Media | Team leader | 55 | No
57 | Integración de maquinaria | 2 días | Media | Team leader | 56 | No
58 | Instalación de sistemas de seguridad | 2 días | Media | Team leader | 57 | No
59 | HITO: Instalación de maquinaria completada | 0 días | Alta | Team leader | 58 | Sí
60 | Pruebas de integración | 1 día | Alta | Team leader | 59 | No
61 | Validación de procesos | 1 día | Alta | Team leader | 60 | No
62 | Documentación de resultados | 0 días | Alta | Team leader | 61 | No
63 | HITO: Pruebas Exitosas | 0 días | Alta | Team leader | 62 | Sí
64 | Gestión de pago de 3er anticipo | 12 días | Alta | Comprador(a) | 63 | No
65 | HITO: 3er anticipo pagado | 0 días | Alta | Comprador(a) | 64 | Sí
66 | Capacitación a operadores | 2 días | Media | Proveedores | 65 | No
67 | Capacitación a personal de mantenimiento | 2 días | Media | Proveedores | 63 | No
68 | Capacitación en control de calidad | 1 día | Media | Proveedores | 63 | No
69 | Entrega de manuales y documentación | 0 días | Media | Proveedores | 68 | No
70 | Certificación final de equipos | 1 día | Media | Project Manager | 69 | No
71 | HITO: Personal Capacitado | 0 días | Alta | Team leader | 70 | Sí
72 | Evaluación post-implementación | 2 días | Media | Project Manager | 71 | No
73 | Documentación de lecciones aprendidas | 2 días | Media | Team leader | 72 | No
74 | Entrega de garantías y seguros | 1 día | Media | Team leader | 73 | No
75 | Cierre administrativo y financiero | 1 día | Media | Project Manager | 73 | No
76 | HITO: Proyecto completado | 0 días | Media | Project Manager | 75 | Sí